## отчет
Отчет о работе слесарей по ТО ВДГО и опрессовке газ-дов
с 19 по 23 сентября 2016 года
Дата | Адрес | Вид работ | Кол-во чел. | Объем работ | Выполнено | %
26.09. | д.Прошково д.11 п.1,2 |  | 5 | 40 кв.40 приборов | 16 кв. 16 приборов | 40%
|  | Ремонтные заявки |  | 5 | 5
27.09 | д.Прошково д.12 п.1,2,3 | ТО ВДГО и опрессовка | 4 | 27 кв.27 приборов | 13 кв. 13 приборов | 49%
|  | Ремонтные заявки |  | 8 | 8
28.09 | Пушкинская 57-а п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 16 кв. 32 прибора | 8 кв. 16 приборов | 50%
| Регионгаз | отключения б/с |  | 17кв. | 4 оплата,0-отк. | до обеда
|  | Ремонтные заявки |  | 3 | 3
| Частный сектор |  | 2 | 10 | 10-уведомлений
| Кропоткина 33 | перемонтаж,замена ГС со сваркой |  |  | выполнено
| Южная 47-64 | перемонтаж |  |  | выполнено
29.09 | Ленинградская д.6 п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 16 кв. 32 прибора | 9кв. 18 приборов | 60%
|  | Комбыт | 2 | 3 предприятия | выполнено
|  | Ремонтные заявки |  | 2 | 2
| Частный сектор |  |  | 10 | 10-уведомлений
30.09 | подчистка | ТО ВДГО | 3
| Частный сектор |  |  | 10 | 10-уведомлений
|  | замеры | 2 | 5 адресов | выполнено
Ремонтные заявки
| Загородная 71-7 | монтакж счетчика |  |  | выполнено
| Л.Толстого д.56 | перемонтаж |  |  | выполнено
Начальник АДС________________________Е.Н.Зарецкая

## план
План работы слесарей по ТО ВДГО и опрессовке газопроводов
на апрель 2020 г. по г.Боровичи и Боровичскому району
Дата | Адрес | Вид работ | Объем работ |  |  |  | примечания
|  |  | подъезд | ПГ | ВПГ | котел
06.04.2020г | м.Комбикормового завода д.2,7,16,19 | ТО ВДГО и опрессовка | 4 | 6 |  | 6
| В.Бианки д.39 п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 12
| В.Бианки д.41п.1 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 47
| В.Бианки д.43 п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 24
| В.Бианки д.45 п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 18
| В.Бианки д.39 -а п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 13
07.04.2020г | с.Оп.Посад 2л.д.3-а,25,98; 5л. д.3,11,30 | ТО ВДГО и опрессовка |  | 14 | 1 | 9
| д.Родное ул.Труда д.4-а | ТО ВДГО и опрессовка |  | 2 |  | 2
| д.Егла ул.Советская д.156 п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 16
| д.Егла ул.Советская д.162 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 2 |  | 1
| д.Егла ул.Советская д.168 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 3 |  | 2
| д.Егла ул.Советская д.207 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 2 |  | 2
| д.Егла ул.Советская д.209 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 2 |  | 1
| д.Егла ул.Советская д.201п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 9 | 4 | 1
| д.Егла ул.Советская д.195 п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 15 | 3 | 1 | ООО"Новый Свет"
08.04.2020г | Подбельского д.4 п.1,2,3,4 | ТО ВДГО и опрессовка | 4 | 43 | 4 |  | ООО"Новый Свет"
| Кузнецова д.77-а п.1 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 7 | 2 | 5
| Кузнецова д.93-а п.1 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 12 | 5 | 8
| Кузнецова д.97-а п.1 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 8 | 4 | 5
| ул.Загородная д.4,5,Калинина д.89,Заводская д.15,Декабристов д.20 | ТО ВДГО и опрессовка | 5 | 16 | 2 | 7
| Мол. Гвардии д.17,19,26 | ТО ВДГО и опрессовка |  | 12 |  | 12
| Молодежная д.17 | ТО ВДГО и опрессовка |  | 2 | 2 | 2
09.04.2020г | 1 Мая д.52 п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 24 | 24
| Мира д.152 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 5
| Мира д.128 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 1 |  | 1
| Мира д.140 п.1,2,3 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 27 | 27
| Киевская д.9,15,пер.Малый д.12 |  |  | 6 |  | 4
| Боровая д.13п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 8
| Боровая д.77-а п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 16 | 16
| пер.Бригадный д.11 |  |  | 4 |  | 4
| Боровая д.15, | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 7 |  | 1
| Сельская 25-г | ТО ВДГО и опрессовка |  | 2 |  | 2
| Гоголя д.117 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 8 | 8
| Гоголя д.156-а п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 12
10.04.2020г | Физкультуры д.50 п.1,2,3,4,5,6 | ТО ВДГО | 6 | 121 |  |  | ЖЭУ
| 52 |  | 52 | 520 | 102 | 70
13.04.2020г | Физкультуры д.32 п.1,2,3,4,5,6,7,8 | ТО ВДГО | 8 | 104 |  |  | ЖЭК
14.04.2020г | Гончарная д.2 п.1,2,3,4 | ТО ВДГО | 4 | 70 |  |  | СЭИС
| Физкультуры д.31,9,101,35,43 | ТО ВДГО и опрессовка |  | 10 |  | 10
| Бородинская д.24, Каменная д.9, Космонавтов д.21,Л.Павлова д.34-а,1 Раздолье д.11,Чкалова д.16,Коммунарная д.33 | ТО ВДГО и опрессовка |  | 12 |  | 10
| Луговая д.22-а,д.Бобровик д.32 | ТО ВДГО и опрессовка |  | 5 |  | 3
15.04.2020г | Гончарная д.36 п.1,2 | ТО ВДГО | 2 | 120 |  |  | СЭИС
16.04.2020г | Новгородская д.35/42 п.1,1 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 27 |  | 27
| ул.Физкультуры д.50,32,Гончарная д.36,2 | опрессовка
17.04.2020г | 1 Мая д.66 п.1,2,3,4 | ТО ВДГО | 4 | 80 | 80 |  | ЖЭК
| Понтонная д.3,д.Заречная д.146,152, 150-2,д.Заречная ул.Мелиораторов д.13,15 | ТО ВДГО и опрессовка |  | 10 | 2 | 10
| 25 |  | 20 | 438 | 82 | 60
20.04.2020г | Кузнецова д.5 п.1,2,3,4 | ТО ВДГО | 4 | 65 | 65 |  | Жилсфера
| Лесная д.20, Лядова д.20-а,22, Новгородская д.19,Подбельского д.95, | ТО ВДГО и опрессовка |  | 12 |  | 10
21.04.2020г | Подбельского д.47 п.1,2,3,4,5,6,7,8 | ТО ВДГО | 8 | 104 |  |  | ЖЭК
| Цветочная д.22,Папорть д.6, | ТО ВДГО и опрессовка |  | 6 |  | 6
23.04.2020г | Подбельского д.27 п.1,2,3,4 | ТО ВДГО и опрессовка | 4 | 56 |  |  | ЖЭК
| ул.1Мая д.66,Кузнецова д.5, Подбельского д.47 | опрессовка
24.04.2020г | Подбельского д.36 п.1,2,3,4,5,6 | ТО ВДГО | 6 | 80 |  |  | Жилсфера
| 11 |  | 22 | 323 | 65 | 16
27.04.2020г | Некрасовская д.14 п.1,2,3 | ТО ВДГО | 3 | 36 |  |  | Жилсфера
| Фрунзе д.14 п.1,2 | ТО ВДГО | 2 | 32 | 32 |  | Жилсфера
| Фрунзе д.10 п.1,2 | ТО ВДГО | 2 | 38 | 38 |  | Жилсфера
28.04.2020г | Подбельского д.20 п.1,2,3,4,5 | ТО ВДГО | 5 | 100 |  |  | Жилсфера
29.04.2020г | Подбельского д.6 п.1,2,3,4 | ТО ВДГО и опрессовка | 4 | 43 |  |  | Комбинат городского хоз-ва
| Подбельского д.36,20,ул.Фрунзед.10,14,ул.Некрасовская д.14 | опрессовка | 5 | 100
30.04.2020г | Окуловская д.31 п.1,2,3,4 | ТО ВДГО и опрессовка | 4 | 42 |  |  | Комбинат городского хоз-ва
| Окуловская д.29 п.1,2,3,4 | ТО ВДГО и опрессовка | 4 | 36 |  |  | ИП Петрова
| Горняков 30,Вельгийская д.23,Бородинская д.24,Боровичская д.17,Кузнецова 88 | ТО ВДГО и опрессовка | 5 | 10 | 1 | 8
| 12 |  | 34 | 437 | 70 | 0
ИТОГО: | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!