## отчет
Отчет о работе слесарей по ТО ВДГО и опрессовке газ-дов
с 19 по 23 сентября 2016 года
Дата | Адрес | Вид работ | Кол-во чел. | Объем работ | Выполнено | %
26.09. | д.Прошково д.11 п.1,2 |  | 5 | 40 кв.40 приборов | 16 кв. 16 приборов | 40%
|  | Ремонтные заявки |  | 5 | 5
27.09 | д.Прошково д.12 п.1,2,3 | ТО ВДГО и опрессовка | 4 | 27 кв.27 приборов | 13 кв. 13 приборов | 49%
|  | Ремонтные заявки |  | 8 | 8
28.09 | Пушкинская 57-а п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 16 кв. 32 прибора | 8 кв. 16 приборов | 50%
| Регионгаз | отключения б/с |  | 17кв. | 4 оплата,0-отк. | до обеда
|  | Ремонтные заявки |  | 3 | 3
| Частный сектор |  | 2 | 10 | 10-уведомлений
| Кропоткина 33 | перемонтаж,замена ГС со сваркой |  |  | выполнено
| Южная 47-64 | перемонтаж |  |  | выполнено
29.09 | Ленинградская д.6 п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 16 кв. 32 прибора | 9кв. 18 приборов | 60%
|  | Комбыт | 2 | 3 предприятия | выполнено
|  | Ремонтные заявки |  | 2 | 2
| Частный сектор |  |  | 10 | 10-уведомлений
30.09 | подчистка | ТО ВДГО | 3
| Частный сектор |  |  | 10 | 10-уведомлений
|  | замеры | 2 | 5 адресов | выполнено
Ремонтные заявки
| Загородная 71-7 | монтакж счетчика |  |  | выполнено
| Л.Толстого д.56 | перемонтаж |  |  | выполнено
Начальник АДС________________________Е.Н.Зарецкая

## план
План работы слесарей по ТО ВДГО и опрессовке газопроводов
на август 2020 г. по г.Боровичи и Боровичскому району
Дата | Адрес | Вид работ | примечания
2020-08-03 | Кузнецова д.77-а | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| Кузнецова д.93-а | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| Кузнецова д.97-а | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| В.Бианки д.1 п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| В.Бианки д.3 п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| В.Бианки д.5 п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| В.Бианки д.7 п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| В.Бианки д.9 п.1,2,3 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| В.Бианки д.12 п.1,2,3 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
2020-08-04 | Новгородская д.35/42 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| В.Бианки д.14 п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| В.Бианки д.15 п.1 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| В.Бианки д.17 п.1 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| В.Бианки д.19 п.1 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| В.Бианки д.21 п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| В.Бианки д.23 п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| В.Бианки д.25п.1,2,3 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| В.Бианки д.27 п.1,2,3 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
2020-08-05 | Вельгийская д.3 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| В.Бианки д.28 п.1,2,3 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| В.Бианки д.29 п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| В.Бианки д.31п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| В.Бианки д.32 п.1,2,3 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| В.Бианки д.33 п.1,2,3 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| В.Бианки д.34 п.1,2,3 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
2020-08-06 | Новая д.18-а | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| В.Бианки д.39 п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| В.Бианки д.41п.1 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| В.Бианки д.43 п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| В.Бианки д.45 п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| В.Бианки д.39 -а п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
2020-08-07 | пос.Комбик.завода д.18 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| пос.Комбик.завода д.7,8,17 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| Окуловская д.3 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр.
| Окуловская д.31 | ТО ВДГО и опрессовка | КГХ
2020-08-08
2020-08-09
2020-08-10 | д.Егла ул.Советская д.154,1-а,205,217 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр.
| Оп.Посад 5л.д.4,1лин.д.52,30,40,1-а | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр.
| Дзержинского д.91 | ТО ВДГО и опрессовка | ЖЭУ
| Сушанская д.29 | ТО ВДГО и опрессовка | ЖЭУ
2020-08-11 | Сушанская д.2 | ТО ВДГО и опрессовка | ТСЖ Планета
| Дзержинского д.25,67,30,25-а | ТО ВДГО и опрессовка
2020-08-12 | О.Кошевого д.7 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| пер.Кирпичный д.8 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| Загородная д.2,55 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр
| Сушанская д.11 | ТО ВДГО и опрессовка | ЖЭК
2020-08-13 | Сушанская д.1 | ТО ВДГО и опрессовка | ЖЭК
| Гоголя д.85 | ТО ВДГО и опрессовка
2020-08-14 | Гоголя д.115 | ТО ВДГО и опрессовка | "ЖЭК"
| Гоголя д.9 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр.
| Гоголя д.12 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр.
| Гоголя д.134 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр.
| Гоголя д.109-а | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр.
| Гоголя д.102 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр.
2020-08-15
2020-08-16
2020-08-17 | Сушанская д.12 | ТО ВДГО и опрессовка | "ЖЭК"
| Энгельса д.6-а | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр.
| Энгельса д.8 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр.
| Энгельса д.4 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр.
| Энгельса д.9 | ТО ВДГО и опрессовка | неп.упр.
2020-08-18 | Сушанская д.21 | ТО ВДГО и опрессовка | "ЖЭК"
| 9 Января 7 | ТО ВДГО и опрессовка
| Боровая 117 | ТО ВДГО и опрессовка
2020-08-19 | Сушанская д.4 | ТО ВДГО и опрессовка | "ЖЭК"
| Мира 109,60 | ТО ВДГО и опрессовка
| Мира 152 | ТО ВДГО и опрессовка
| Мира 140 | ТО ВДГО и опрессовка
2020-08-20 | Сушанская д.6 | ТО ВДГО и опрессовка | "ЖЭК"
2020-08-21 | Сушанская д.8 | ТО ВДГО и опрессовка | "ЖЭК"
2020-08-22
2020-08-23
2020-08-24 | Сушанская д.10 | ТО ВДГО и опрессовка | "ЖЭК"
2020-08-25 | Сушанская д.1-а | ТО ВДГО и опрессовка | "ЖЭК"
| Сушанская д.16 | ТО ВДГО и опрессовка | "ЖЭК"
2020-08-26 | Сушанская д.16 | ТО ВДГО и опрессовка | "ЖЭК"
2020-08-27 | Сушанская д.16 | ТО ВДГО и опрессовка | "ЖЭК"
2020-08-28 | Гончарная д.36 | ТО ВДГО и опрессовка | "СЭИС"
2020-08-29
2020-08-30
2020-08-31 | Понтонная д.12,18 | ТО ВДГО и опрессовка
| Ткачей д.10, д.5, д.3 | ТО ВДГО и опрессовка
| Торфяная д.4 | ТО ВДГО и опрессовка
| Тинская 113 | ТО ВДГО и опрессовка
| Болотная д.9, Береговая д.10 | ТО ВДГО и опрессовка
| Быстрицкий пер.д.12,д.8 | ТО ВДГО и опрессовка
| ул.Заречная д.4,Бригадная д.29,42 | ТО ВДГО и опрессовка
| наб.Рудника Большевик д.1 | ТО ВДГО и опрессовка