## план
План работы слесарей по ТО ВДГО и опрессовке газопроводов
на февраль 2020 г. г.Боровичи
Дата | Адрес | Вид работ | Объем работ |  |  |  | примечания
|  |  | подъезд | ПГ | ВПГ | котел
2019-02-03 | Школьный бул.д.17 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 16 | 16 |  | 220
| Школьный бул.д.18 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 16 | 16 |  | 190.4
| Школьный бул.д.19 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 16 | 16 |  | 226
| Школьный бул.д.35-а | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 18 | 18 |  | 194.4
| Школьный бул.д.20 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 16 | 16 |  | 215
2019-02-04 | Школьный бул.д.21 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 16 | 16 |  | 165.6
| Школьный бул.д.22 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 16 | 16 |  | 190
| Школьный бул.д.23 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 16 | 16 |  | 220
| Школьный бул.д.4-а | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 18 | 18 |  | 175.8
| Школьный бул.д.24 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 16 | 16 |  | 227
| Советская д.107,131,166 | ТО ВДГО и опрессовка |  | 7 | 2 | 7
2019-02-05 | Школьный бул.д.25 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 16 | 16 |  | 230
| Школьный бул.д.27 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 16 | 16 |  | 220
| Школьный бул.д.29 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 16 | 16 |  | 230
| Школьный бул.д.31 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 16 | 16 |  | 219
| Советская д.17,179-а,21,27 | ТО ВДГО и опрессовка |  | 4 |  | 4
2019-02-06 | Школьный бул.д.33 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 16 | 16 |  | 165.6
| Школьный бул.д.37 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 16 | 16 |  | 190
| Школьный бул.д.39 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 22 | 22 |  | 215
| Школьный бул.д.41 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 16 | 16 |  | 191
| Советская д. 3,31-а,50,59 | ТО ВДГО и опрессовка |  | 4 |  | 4
2019-02-07 | Школьный бул.д.45 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 18 | 18 |  | 163
| Школьный бул.д.51 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 18 | 18 |  | 153
| Школьный бул.д.53 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 12 | 12 |  | 90
| Школьный бул.д.57 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 18 | 18 |  | 220
| Советская д.68,69,8 | ТО ВДГО и опрессовка |  | 3 | 1 | 3
2019-02-10 | Школьный бул.д.2 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 22 | 22 |  | 190
| Школьный бул.д.43 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 22 | 22 |  | 263
| Школьный бул.д.49 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 18 | 18 |  | 180
2019-02-11 | Школьный бул.д.55 | ТО ВДГО и опрессовка | 6 | 38 | 38 |  | ООО"Жилсфера"
| Школьный бул.д.47 | ТО ВДГО и опрессовка | 6 | 38 | 38 |  | ООО"Жилсфера"
2019-02-12 | Энтузиастов д.1 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 22 | 22 |  | 255
| Энтузиастов д.2 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 22 | 22 |  | 255
| Энтузиастов д.3 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 20 | 20 |  | 215
| Энтузиастов д.4 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 22 | 22 |  | 305
2019-02-13 | Энтузиастов д.5 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 22 | 22 |  | 220
| Энтузиастов д.8 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 16 | 16 |  | 190
| Энтузиастов д.9 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 16 | 16 |  | 190
| Энтузиастов д.10 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 16 | 16 |  | 190
2019-02-14 | Энтузиастов д.11 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 16 | 16 |  | 190
| Энтузиастов д.12 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 16 | 16 |  | 190
| Энтузиастов д.16 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 18 | 18 |  | 215
| Энтузиастов д.17 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 16 | 16 |  | 175
2019-02-17 | Энтузиастов д.18 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 18 | 18 |  | 205
| Энтузиастов д.19 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 18 | 18 |  | 175
| Энтузиастов д.20 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 18 | 18 |  | 211
| Энтузиастов д.21 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 18 | 18 |  | 175
2019-02-18 | Энтузиастов д.22 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 18 | 18 |  | 211
| Энтузиастов д.23 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 18 | 18 |  | 155
| Энтузиастов д.24 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 18 | 18 |  | 150
| Энтузиастов д.1-а | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 22 | 22 |  | 189
2019-02-19 | Оп.Посад 2 л.157 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 12 |  |  | 105.1
| Оп.Посад 2 л.158 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 27
| Оп.Посад 2 л.159 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 27 |  |  | ООО"Новый Свет"
| Оп.Посад 2 л.155 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 7 |  |  | 84.1
| Тинская д.141 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 4 |  |  | 31.5
| Тинская д.123 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 1 |  | 1
| Тинская д.129 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 1 |  | 1
| Тинская д.145 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 8 |  |  | 79
| Тинская д.143 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 8 |  |  | 87
| Тинская д.26 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 27 |  |  | 260
2019-02-20 | пл.Труда д.11 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 8 |  |  | 79
| Пуцита д.2 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 27 | 27 |  | 164
| Пуцита д.3 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 27 | 27 |  | ООО"Новый Свет"
2019-02-21 | Устюженская д.5-а | ТО ВДГО и опрессовка | 5 | 42 |  |  | ООО"УК Жилсфера"
| Устюженская д.9-а | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 27 |  |  | 442
| Совхозная д.1,2,8 | ТО ВДГО и опрессовка |  | 8 | 1 | 8
| Порожская д.42,64 | ТО ВДГО и опрессовка |  | 4 |  | 4
| Л.Толстого д.21,31,45 | ТО ВДГО и опрессовка |  | 6 | 2 | 6
2019-02-25 | Физкультуры д.12,19,39,43,81 | ТО ВДГО и опрессовка |  | 14 | 5 | 14
| Парковая д.11 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 40 | 40 |  | ООО"УК Жилсфера"
| Новгородская д.22,73 | ТО ВДГО и опрессовка |  | 6 | 1 | 5
2019-02-26 | Рабочая д.57 | ТО ВДГО и опрессовка |  | 8 |  | 4
| Ржевская д.23 | ТО ВДГО и опрессовка |  | 2 |  | 2
| Парковая д.35 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 60 | 60 |  | ООО"УК Жилсфера"
2019-02-27 | Парковая д.5 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 60 | 60 |  | ООО"УК Жилсфера"
| пл.Володарского д.17-а | ТО ВДГО и опрессовка |  | 2 |  | 2
| наб. Бумажников д.1 | ТО ВДГО и опрессовка |  | 1
2019-02-28 | Парковая д.9 | ТО ВДГО и опрессовка | 4 | 70 | 70 |  | ООО"УК Жилсфера"
ИТОГО: |  | 99 домов | 168 | 1424 | 1168 | 65 | 2657