## отчет
Отчет о работе слесарей по ТО ВДГО и опрессовке газ-дов
с 19 по 23 сентября 2016 года
Дата | Адрес | Вид работ | Кол-во чел. | Объем работ | Выполнено | %
26.09. | д.Прошково д.11 п.1,2 |  | 5 | 40 кв.40 приборов | 16 кв. 16 приборов | 40%
|  | Ремонтные заявки |  | 5 | 5
27.09 | д.Прошково д.12 п.1,2,3 | ТО ВДГО и опрессовка | 4 | 27 кв.27 приборов | 13 кв. 13 приборов | 49%
|  | Ремонтные заявки |  | 8 | 8
28.09 | Пушкинская 57-а п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 16 кв. 32 прибора | 8 кв. 16 приборов | 50%
| Регионгаз | отключения б/с |  | 17кв. | 4 оплата,0-отк. | до обеда
|  | Ремонтные заявки |  | 3 | 3
| Частный сектор |  | 2 | 10 | 10-уведомлений
| Кропоткина 33 | перемонтаж,замена ГС со сваркой |  |  | выполнено
| Южная 47-64 | перемонтаж |  |  | выполнено
29.09 | Ленинградская д.6 п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 16 кв. 32 прибора | 9кв. 18 приборов | 60%
|  | Комбыт | 2 | 3 предприятия | выполнено
|  | Ремонтные заявки |  | 2 | 2
| Частный сектор |  |  | 10 | 10-уведомлений
30.09 | подчистка | ТО ВДГО | 3
| Частный сектор |  |  | 10 | 10-уведомлений
|  | замеры | 2 | 5 адресов | выполнено
Ремонтные заявки
| Загородная 71-7 | монтакж счетчика |  |  | выполнено
| Л.Толстого д.56 | перемонтаж |  |  | выполнено
Начальник АДС________________________Е.Н.Зарецкая

## план
План работы слесарей по ТО ВДГО и опрессовке газопроводов
на июль 2020г. по г.Боровичи и Боровичскому району
Дата | Адрес | Вид работ
2020-07-01
2020-07-02 | Рабочая д.13 | ТО ВДГО и опрессовка
| Рабочая д.32 | ТО ВДГО и опрессовка
| Новгородская д.19,71 | ТО ВДГО и опрессовка
| Новгородская д.8 | ТО ВДГО и опрессовка
| Свободы д.65 | ТО ВДГО и опрессовка
2020-07-03 | Гагарина 21 | ТО ВДГО и опрессовка
| Гагарина 18-а | ТО ВДГО и опрессовка
| Ботаническая д.5-а | ТО ВДГО и опрессовка
9
2020-07-06 | Ботаническая д.1 | ТО ВДГО и опрессовка
| Мира д.154 | ТО ВДГО и опрессовка
| д.Егла ул.Советская д.195 | ТО ВДГО и опрессовка
| д.Егла ул.Советская д.156,201 | ТО ВДГО и опрессовка
2020-07-07 | Ленинградская д.45 | ТО ВДГО и опрессовка
| Ленинградская д.43 | ТО ВДГО и опрессовка
| Лесная 18, м.1 Раздолье 15,17,9 Января 108-а,Сельский пер.5,Физкультуры д.97 | ТО ВДГО и опрессовка
2020-07-08 | Гоголя 71 | ТО ВДГО и опрессовка
| Гоголя д.117,156-а | ТО ВДГО и опрессовка
| Гоголя д.15 | ТО ВДГО и опрессовка
2020-07-09 | Вельгийская д.13 | ТО ВДГО и опрессовка
| 9 Января д.11-а | ТО ВДГО и опрессовка
2020-07-10 | Московская д.32 | ТО ВДГО и опрессовка
20
2020-07-13 | 1Мая д.52 | ТО ВДГО и опрессовка
| 1Мая д.66 | ТО ВДГО и опрессовка
2020-07-14 | Боровая д.122 | ТО ВДГО и опрессовка
| Боровая д.13,15 | ТО ВДГО и опрессовка
| Боровая д.77-а | ТО ВДГО и опрессовка
2020-07-15 | Декабристов 57 | ТО ВДГО и опрессовка
| Свободы д.10 | ТО ВДГО и опрессовка
2020-07-16 | Международная д.13 | ТО ВДГО и опрессовка
| Международная д.33 | ТО ВДГО и опрессовка
2020-07-17 | Международная д.6 | ТО ВДГО и опрессовка
11
2020-07-20 | Мира д.153 | ТО ВДГО и опрессовка
2020-07-21 | Свободы д.16 | ТО ВДГО и опрессовка
2020-07-22 | Свободы д.18 | ТО ВДГО и опрессовка
2020-07-23 | Ботаническая д.2 | ТО ВДГО и опрессовка
2020-07-24 | Ботаническая д.4 | ТО ВДГО и опрессовка
5
2020-07-27 | Ленинградская д.29 | ТО ВДГО и опрессовка
| Ленинградская д.44 | ТО ВДГО и опрессовка
2020-07-28 | Южная д.47 | ТО ВДГО и опрессовка
Ленинградская д.48
2019-07-29 | Тухунская 17-а | ТО ВДГО и опрессовка
2020-07-30 | Гончарная д.2 | ТО ВДГО и опрессовка
2020-07-31 | Ленинградская д.47 | ТО ВДГО и опрессовка
7
ИТОГО: | 52 | 0
Начальник СВДГО______________Г.В.Михайлова