## отчет
Отчет о работе слесарей по ТО ВДГО и опрессовке газ-дов
с 19 по 23 сентября 2016 года
Дата | Адрес | Вид работ | Кол-во чел. | Объем работ | Выполнено | %
26.09. | д.Прошково д.11 п.1,2 |  | 5 | 40 кв.40 приборов | 16 кв. 16 приборов | 40%
|  | Ремонтные заявки |  | 5 | 5
27.09 | д.Прошково д.12 п.1,2,3 | ТО ВДГО и опрессовка | 4 | 27 кв.27 приборов | 13 кв. 13 приборов | 49%
|  | Ремонтные заявки |  | 8 | 8
28.09 | Пушкинская 57-а п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 16 кв. 32 прибора | 8 кв. 16 приборов | 50%
| Регионгаз | отключения б/с |  | 17кв. | 4 оплата,0-отк. | до обеда
|  | Ремонтные заявки |  | 3 | 3
| Частный сектор |  | 2 | 10 | 10-уведомлений
| Кропоткина 33 | перемонтаж,замена ГС со сваркой |  |  | выполнено
| Южная 47-64 | перемонтаж |  |  | выполнено
29.09 | Ленинградская д.6 п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 16 кв. 32 прибора | 9кв. 18 приборов | 60%
|  | Комбыт | 2 | 3 предприятия | выполнено
|  | Ремонтные заявки |  | 2 | 2
| Частный сектор |  |  | 10 | 10-уведомлений
30.09 | подчистка | ТО ВДГО | 3
| Частный сектор |  |  | 10 | 10-уведомлений
|  | замеры | 2 | 5 адресов | выполнено
Ремонтные заявки
| Загородная 71-7 | монтакж счетчика |  |  | выполнено
| Л.Толстого д.56 | перемонтаж |  |  | выполнено
Начальник АДС________________________Е.Н.Зарецкая

## план
План работы слесарей по ТО ВДГО и опрессовке газопроводов на октябрь по г.Боровичи и Боровичскому району
Дата | Адрес | Вид работ
2020-10-01 | пер.Кооперативный д.3-а,5-а,7-а | ТО ВДГО и опрессовка
| пер.Мошенской д.3-а | ТО ВДГО и опрессовка
| д.Егла ул.Советская д,34 | ТО ВДГО и опрессовка
| д.Егла ул.Набережная д.13 | ТО ВДГО и опрессовка
| д.Егла ул.Набережная д.14 | ТО ВДГО и опрессовка
| д.Егла ул.Набережная д.15 | ТО ВДГО и опрессовка
2020-10-02 | Рабочая д.15-а | ТО ВДГО и опрессовка
| Сенная д.93 | ТО ВДГО и опрессовка
| Декабристов д.3 | ТО ВДГО и опрессовка
| пер.Чайковского д.6 | ТО ВДГО и опрессовка
| ул.Чайковского д.6,10,18,16 | ТО ВДГО и опрессовка
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-05 | С.Щедрина д.2,7,9,24 | ТО ВДГО и опрессовка
| д.Передки д.2,д.4 | ТО ВДГО и опрессовка
| д.Передки ул.Молодежная д.2 | ТО ВДГО и опрессовка
| д.Передки ул.Молодежная д.3 | ТО ВДГО и опрессовка
| д.Передки ул.Молодежная д.1 | ТО ВДГО и опрессовка
2020-10-06 | Новоселицкая д.47 | ТО ВДГО и опрессовка
| Новоселицкая д.47-а | ТО ВДГО и опрессовка
| В.Бианки д. 16 | ТО ВДГО и опрессовка
| В.Бианки д. 16-а | ТО ВДГО и опрессовка
2020-10-07 | Заводская наб.д.1 | ТО ВДГО и опрессовка
2020-10-08 | Ботаническая д.3-а | ТО ВДГО и опрессовка
2020-10-09 | Островского д.1-в,13,6 | ТО ВДГО и опрессовка
| Чернышевского д.11,Шахтеров д.9 | ТО ВДГО и опрессовка
| Советская д.137,Тинская д.131, Фурманова д.8 | ТО ВДГО и опрессовка
| Ботаническая д.5 | ТО ВДГО и опрессовка
| Гоголя д.14 | ТО ВДГО и опрессовка
2020-10-10
2020-10-11
2020-10-12 | Ленинградская д.19 | ТО ВДГО и опрессовка
| Ленинградская д.25 | ТО ВДГО и опрессовка
| Гончарная д.50 | ТО ВДГО и опрессовка
| Гончарная д.12 | ТО ВДГО и опрессовка
2020-10-13 | Гончарная д.20 | ТО ВДГО
2020-10-14 | К.Либкнехта д.75 | ТО ВДГО и опрессовка
| К.Либкнехта д.38-а | ТО ВДГО и опрессовка
| К.Либкнехта д.47 | ТО ВДГО
| Ленинградская д.21 | ТО ВДГО и опрессовка
| Ленинградская д.23 | ТО ВДГО и опрессовка
2020-10-15 | 1 Мая д.40 | ТО ВДГО
| Кооперативная д.32 | ТО ВДГО и опрессовка
| Кооперативная д.67-а | ТО ВДГО и опрессовка
2020-10-16 | Коммунарная д.40 | ТО ВДГО и опрессовка
| Коммунарная д.41 | ТО ВДГО и опрессовка
| Коммунарная д.24 | ТО ВДГО и опрессовка
| Коммунарная д.55 | ТО ВДГО и опрессовка
| Коммунарная д.3 | ТО ВДГО и опрессовка
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-19 | ул.Майская д.6-а,6-б,8-а | ТО ВДГО и опрессовка
| Кр.Командиров д.14 | ТО ВДГО и опрессовка
| Кр.Командиров д.12 | ТО ВДГО и опрессовка
2020-10-20 | Рабочая д.1 | ТО ВДГО
| Ленинградская д.93 | ТО ВДГО
2020-10-21 | пер.Реппо д.1,5,6,7 | ТО ВДГО и опрессовка
| Южная д.8 | ТО ВДГО
2020-10-22 | Рабочая д.7 | ТО ВДГО
| Рабочая д.21 | ТО ВДГО
2020-10-23 | Ленинградская д.27п.1,2,3,4 | ТО ВДГО и опрессовка
| Московская д.21-а | ТО ВДГО и опрессовка
| Московская д.50 | ТО ВДГО и опрессовка
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26 | Ленинградская д.27п.5,6 | ТО ВДГО и опрессовка
| Ленинградская д.15 | ТО ВДГО и опрессовка
2020-10-27 | Ленинградская д.4,5 | ТО ВДГО и опрессовка
| Ленинградская д.12 | ТО ВДГО
2020-10-28 | Ленинградская д.91 | опрессовка
2020-10-29 | Южная д.5 | ТО ВДГО и опрессовка
| Ленинградская д.17 | ТО ВДГО и опрессовка
2020-10-30
2019-10-31