## план
План работы слесарей по ТО ВДГО и опрессовке газопроводов на сентябрь 2020г.по г.Боровичи и Боровичскому району
Дата | Адрес | Вид работ | Объем работ |  |  |  | примечания
|  |  | подъезд | ПГ | ВПГ | котел
2020-09-01 | л.Павлова д.22 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 8 | 4 | 4 | неп.упр.
| л.Павлова д.24 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 8 | 5 | 6 | неп.упр.
| л.Павлова д.26 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 8 | 5 | 8 | неп.упр.
| Л.Павлова д.27 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 6 |  | 3 | неп.упр.
| Л.Павлова д.28 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 12 |  | 12 | неп.упр.
| Л.Павлова д.22-а | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 8 | 7 | 8 | неп.упр.
| Л.Павлова д.29 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 22 |  |  | неп.упр.
2020-09-02 | ул.Ленинградская д.3 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 36 | 36 |  | ООО"УК ЖЭК"
| ул.Ленинградская д.2 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 16 | 16 |  | неп.упр.
| ул.Ленинградская д.2-а | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 12 | 12 |  | неп.упр.
| пер.Ленинградский д.3 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 12 | 12 |  | неп.упр.
| пер.Ленинградский д.5-а | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 8 |  | 8 | неп.упр.
| пер.Ленинградский д.5 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 12 | 12 |  | неп.упр.
| ул.Ленинградская д.45-а | ТО ВДГО и опрессовка | 6 | 94 | 94 |  | ООО"УК ЖЭУ"
2020-09-03 | ул.Пушкинская д.17 | ТО ВДГО и опрессовка | 6 | 133 | 133 |  | ООО"УК Жилсфера"
2020-09-04 | ул.Вышневолоцкая д.18 | ТО ВДГО и опрессовка | 6 | 100 |  |  | ООО"УК СЭИС"
2020-09-05
2020-09-06
2020-09-07 | ул.Гагарина д.12,13,14,16,17,18,20,19 | подчистка по согласованию с УК |  |  |  |  | ООО"УК ЖЭУ"
2020-09-08 | ул.Лядова д.16,10,12 | ТО ВДГО и опрессовка | 4 | 28 | 23 | 28 | неп.упр.
| ул.Декабристов д.54,55, ул.Энгельса д.7,14,19,20, пр.Титова д.1,3,7,5,5-а,ул.Тинская д.149 | подчистка по согласованию с УК |  |  |  |  | ООО"УК ЖЭК"
2020-09-09 | ул.Московская д.30,73,ул.Пушкинская д.7,Школьный бул.д.55,47, ул.Устюженская д.5-а. пл.1 Мая д.1,д.3 | подчистка по согласованию с УК |  |  |  |  | ООО"УК Жилсфера"
2020-09-10 | ул.Парковая д.5,7,9,11,15,13,35 | подчистка по согласованию с УК |  |  |  |  | ООО"УК Жилсфера"
2020-09-11 | д.Заречная ул,Мелиораторов д.1,д.2 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 16 | 16 |  | неп.упр.
| ул.Пушкинская д.26/71 | ТО ВДГО и опрессовка | 5 | 73 |  |  | ООО"УК Жилсфера"
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14 | ул.Пушкинская д.26/71 | ТО ВДГО и опрессовка | 4 | 69 | 69 |  | ООО"УК Жилсфера"
2020-09-15 | ул.Южная д.45,Окуловская д.29,Кропоткинад.5 | подчистка по согласованию с УК |  |  |  |  | ИП Петрова
| ул.Кузнецова д.2,4,5,ул.Фрунзе д.10,д.14 | [5 empty] | ООО"УК Жилсфера"
2020-09-16 | ул.Боровичская д.20,14-а,14,16,18 | ТО ВДГО и опрессовка | 5 | 20 | 3 | 20 | неп.упр.
| ул.Вышневолоцкая д.39-а | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 12 | 12 |  | неп.упр.
| ул.Вышневолоцкая д.48 | ТО ВДГО и опрессовка | 6 | 108 |  |  | ИП Петрова
2020-09-17 | ул.Вышневолоцкая д.20 | ТО ВДГО и опрессовка | 6 | 98 |  |  | ООО"УК СЭИС"
| ул.Вышневолоцкая д.36 | ТО ВДГО и опрессовка | 6 | 98 |  |  | ООО"УК СЭИС"
2020-09-18 | ул.Вышневолоцкая д.43 | ТО ВДГО и опрессовка | 4 | 80 |  |  | ООО"УК Жилсфера"
| ул.Советская д.32 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 20 | 20 |  | ООО"УК Жилсфера"
| ул.Советская д.130-а,130-б,154,24,33 | ТО ВДГО и опрессовка |  | 26 | 5 | 26 | неп.упр.
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21 | ул.Новоселицкая д.30 | ТО ВДГО и опрессовка | 4 | 68 |  |  | ООО"УК ЖЭУ"
| ул.Рабочая д.19 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 23 |  |  | неп.упр.
| ул.Рабочая д.6а | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 16 | 16 |  | неп.упр.
| ул.Южная д.1-а | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 12 | 5 |  | неп.упр.
2020-09-22 | ул.Новоселицкая д.39 | ТО ВДГО и опрессовка | 8 | 134 |  |  | ООО"УК ЖЭК"
| ул.Сосновая д.27/2,8 | ТО ВДГО и опрессовка |  | 3 |  | 3 | неп.упр.
| ул.Сосновая д.5 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 8 |  | 5 | неп.упр.
| ул.Сосновая д.10 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 8 | 8 | 5 | неп.упр.
| ул.Сосновая д.3 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 12 |  | 9 | неп.упр.
2020-09-23 | ул.Валдайская д.16 | ТО ВДГО и опрессовка | 4 | 60 |  |  | ООО"УК СЭИС"
| ул.Восточная д.2-а | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 12 | 12 |  | неп.упр.
| ул.Восточная д.7 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 2 | 1 | 2 | неп.упр.
| д.Егла ул.Мстинская д.37 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 16 |  | 10 | неп.упр.
| д.Егла ул.Мстинская д.40,42 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 3 |  | 3 | неп.упр.
| д.Егла ул.Мстинская д.44 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 15 |  | 8 | неп.упр.
2020-09-24 | ул.Горького д.17 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 12 | 10 | 12 | неп.упр.
| ул.Горького д.18 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 4 | 4 | 4 | неп.упр.
| ул.Валдайская д.45 | ТО ВДГО и опрессовка | 8 | 127 |  |  | ООО"УК СЭИС"
2020-09-25 | ул.Физкультуры д.32 | ТО ВДГО и опрессовка | 8 | 104 |  |  | ООО"УК ЖЭК"
| ул.Почтовая д.2 | ТО ВДГО и опрессовка | 2 | 24 | 24 |  | ООО "Новый Свет"
| ул.Почтовая д.12 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 4 |  | 6 | неп.упр.
| ул.Окуловская д.6 | ТО ВДГО и опрессовка | 1 | 6 |  | 6 | неп.упр.
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28 | ул.Подбельского д.6 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 43 |  |  | ООО"Комбинат городского хозяйства"
| ул.Физкультуры д.50 | ТО ВДГО и опрессовка | 8 | 121 |  |  | ООО"УК ЖЭУ"
2020-09-29 | ул.Подбельского д.4 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 43 |  |  | ООО "Новый Свет"
| ул.Подбельского д.27 | ТО ВДГО и опрессовка | 4 | 57 |  |  | ООО"УК ЖЭК"
| ул.Подбельского д.47 | ТО ВДГО и опрессовка | 8 | 104 |  |  | ООО"УК ЖЭК"
2020-09-30 | ул.Потерпелицкая д.12 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 29 |  |  | ООО "Фирма ОВК"
| ул.Потерпелицкая д.20 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 27 |  |  | ООО "Фирма ОВК"
| ул.Потерпелицкая д.14 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 33 |  |  | ООО "Фирма ОВК"
| ул.Потерпелицкая д.16 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 40 |  |  | ООО "Фирма ОВК"
| ул.Потерпелицкая д.18 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 36 |  |  | ООО"ПАРИТЕТЪ"
| ул.Потерпелицкая д.22 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 22 |  | 22 | ООО"ПАРИТЕТЪ"