## отчет
Отчет о работе слесарей по ТО ВДГО и опрессовке газ-дов
с 19 по 23 сентября 2016 года
Дата | Адрес | Вид работ | Кол-во чел. | Объем работ | Выполнено | %
26.09. | д.Прошково д.11 п.1,2 |  | 5 | 40 кв.40 приборов | 16 кв. 16 приборов | 40%
|  | Ремонтные заявки |  | 5 | 5
27.09 | д.Прошково д.12 п.1,2,3 | ТО ВДГО и опрессовка | 4 | 27 кв.27 приборов | 13 кв. 13 приборов | 49%
|  | Ремонтные заявки |  | 8 | 8
28.09 | Пушкинская 57-а п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 16 кв. 32 прибора | 8 кв. 16 приборов | 50%
| Регионгаз | отключения б/с |  | 17кв. | 4 оплата,0-отк. | до обеда
|  | Ремонтные заявки |  | 3 | 3
| Частный сектор |  | 2 | 10 | 10-уведомлений
| Кропоткина 33 | перемонтаж,замена ГС со сваркой |  |  | выполнено
| Южная 47-64 | перемонтаж |  |  | выполнено
29.09 | Ленинградская д.6 п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 16 кв. 32 прибора | 9кв. 18 приборов | 60%
|  | Комбыт | 2 | 3 предприятия | выполнено
|  | Ремонтные заявки |  | 2 | 2
| Частный сектор |  |  | 10 | 10-уведомлений
30.09 | подчистка | ТО ВДГО | 3
| Частный сектор |  |  | 10 | 10-уведомлений
|  | замеры | 2 | 5 адресов | выполнено
Ремонтные заявки
| Загородная 71-7 | монтакж счетчика |  |  | выполнено
| Л.Толстого д.56 | перемонтаж |  |  | выполнено
Начальник АДС________________________Е.Н.Зарецкая

## Январь
План работы по ТО ВКГО/ ВДГО и опрессовке газопроводов
на январь 2020 г.
Дата | Адрес | Вид работ | Объем работ |  |  |  | Протяженность | Управление
|  |  | подъезд | ПГ | ВПГ | котел
2020-01-16 | Любытино Сосновая 18 | ТО ВКГО и опресовка | 2 | 2 |  | 2 | 46.7 | Непосред. Управление
2020-01-21 | Любытино Советов 32 | ТО ВКГО и опресовка | 2 | 2 |  | 2 | 23.2 | Непосред. Управление
2020-01-23 | Любытино В.Иванова.67 | ТО ВКГО и опресовка | 1 | 1 |  | 1 | 37.3 | Непосред. Управление
с 27. по 30.01.2020 | Зарубино Пролетарская 3А | ТО ВКГО и опресовка | 3 | 22 |  |  | 114 | Непосред. Управление

## Февраль
План работы по ТО ВКГО/ ВДГО и опрессовке газопроводов
на март 2020 г.
Дата | Адрес | Вид работ | Объем работ |  |  |  | Протяженность | Управление
|  |  | подъезд | ПГ | ВПГ | котел
| Любытино Советов 137 | ТО ВКГО и опресовка | 2 | 12 |  | 0 | 114 | Непосред. Управление

## март
План работы по ТО ВКГО/ ВДГО и опрессовке газопроводов
на апрель 2020 г.
Дата | Адрес | Вид работ | Объем работ |  |  |  | Протяженность | Управление
|  |  | подъезд | ПГ | ВПГ | котел
21.04.2020-23.04.2020 | Зарубино Артема 8 | ТО ВКГО и опресовка | 3 | 26 |  |  | 290.5 | Непосред. Управление
24.04.2020-30.04.2020 | Зарубино Артема 10 | ТО ВКГО и опресовка | 3 | 20 |  |  | 189 | Непосред. Управление
2020-04-07 | Зарубино Обломовка 5 | ТО ВКГО и опресовка | 2 | 1 |  | 1 |  | Непосред. Управление
2020-04-28 | Любытино Советов 83 а | ТО ВКГО и опресовка | 3 | 3 |  | 3 |  | Непосред. Управление
2020-04-17 | Зарубино Тракторная 17 | ТО ВКГО и опресовка | 2 | 1 |  | 1 |  | Непосред. Управление
2020-04-20 | Зарубино Тракторная 16 | ТО ВКГО и опресовка | 2 | 2 |  | 2 |  | Непосред. Управление
2020-04-15 | Зарубино Тракторная 15 | ТО ВКГО и опресовка | 2 | 1 |  | 1 |  | Непосред. Управление
2020-04-07 | Зарубино Южная 1 | ТО ВКГО и опресовка | 2 | 1 |  | 1 |  | Непосред. Управление

## Апрель
План работы по ТО ВКГО/ ВДГО и опрессовке газопроводов
на апрель 2020 г.
Дата | Адрес | Вид работ | Объем работ |  |  |  | Протяженность | Управление
|  |  | подъезд | ПГ | ВПГ | котел
21.04.2020-23.04.2020 | Зарубино Артема 8 | ТО ВКГО и опресовка | 3 | 26 |  |  | 290.5 | Непосред. Управление
24.04.2020-30.04.2020 | Зарубино Артема 10 | ТО ВКГО и опресовка | 3 | 20 |  |  | 189 | Непосред. Управление
2020-04-07 | Зарубино Обломовка 5 | ТО ВКГО и опресовка | 2 | 1 |  | 1 |  | Непосред. Управление
2020-04-28 | Любытино Советов 83 а | ТО ВКГО и опресовка | 3 | 3 |  | 3 |  | Непосред. Управление
2020-04-17 | Зарубино Тракторная 17 | ТО ВКГО и опресовка | 2 | 1 |  | 1 |  | Непосред. Управление
2020-04-20 | Зарубино Тракторная 16 | ТО ВКГО и опресовка | 2 | 2 |  | 2 |  | Непосред. Управление
2020-04-15 | Зарубино Тракторная 15 | ТО ВКГО и опресовка | 2 | 1 |  | 1 |  | Непосред. Управление
2020-04-07 | Зарубино Южная 1 | ТО ВКГО и опресовка | 2 | 1 |  | 1 |  | Непосред. Управление

## июль
План работы по ТО ВКГО/ ВДГО и опрессовке газопроводов
на июль 2020 г.
Дата | Адрес | Вид работ | Объем работ |  |  |  | Протяженность | Управление
|  |  | подъезд | ПГ | ВПГ | котел
2020-07-15 | Любытино Речная 20а | ТО ВКГО и опресовка | 3 | 24 |  |  | 60.32 | Непосред. Управление
2020-07-09 | Любытино Советов 79 | ТО ВКГО и опресовка | 2 | 2 |  | 2 |  | Непосред. Управление
2020-07-14 | Любытино Советов 59 | ТО ВКГО и опресовка | 2 | 2 |  | 2 |  | Непосред. Управление
2020-07-21 | Зарубино Заводская 14 | ТО ВКГО и опресовка |  | 2 |  | 2 |  | Непосред. Управление
2020-07-21 | Зарубино Заводская 15 | ТО ВКГО и опресовка |  | 1 |  | 1 |  | Непосред. Управление
2020-07-22 | Зарубино Заводская 21 | ТО ВКГО и опресовка |  | 2 |  | 2 |  | Непосред. Управление
2020-07-23 | Зарубино Ветеранов 1 | ТО ВКГО и опресовка |  | 2 |  | 2 |  | Непосред. Управление
2020-07-23 | Зарубино Ветеранов 2 | ТО ВКГО и опресовка |  | 1 |  | 1 |  | Непосред. Управление

## август
План работы по ТО ВКГО/ ВДГО и опрессовке газопроводов
на август 2020 г. Любытинский ГУ
Дата | Адрес | Вид работ
12.08.2020-14.08.2020 | Любытино Речная 20 | ТО ВКГО и опресовка
2020-08-11 | Любытино Советов 38 | ТО ВКГО и опресовка
2020-08-06 | Любытино Заводской 11 | ТО ВКГО и опресовка