## отчет
Отчет о работе слесарей по ТО ВДГО и опрессовке газ-дов
с 19 по 23 сентября 2016 года
Дата | Адрес | Вид работ | Кол-во чел. | Объем работ | Выполнено | %
26.09. | д.Прошково д.11 п.1,2 |  | 5 | 40 кв.40 приборов | 16 кв. 16 приборов | 40%
|  | Ремонтные заявки |  | 5 | 5
27.09 | д.Прошково д.12 п.1,2,3 | ТО ВДГО и опрессовка | 4 | 27 кв.27 приборов | 13 кв. 13 приборов | 49%
|  | Ремонтные заявки |  | 8 | 8
28.09 | Пушкинская 57-а п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 16 кв. 32 прибора | 8 кв. 16 приборов | 50%
| Регионгаз | отключения б/с |  | 17кв. | 4 оплата,0-отк. | до обеда
|  | Ремонтные заявки |  | 3 | 3
| Частный сектор |  | 2 | 10 | 10-уведомлений
| Кропоткина 33 | перемонтаж,замена ГС со сваркой |  |  | выполнено
| Южная 47-64 | перемонтаж |  |  | выполнено
29.09 | Ленинградская д.6 п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 16 кв. 32 прибора | 9кв. 18 приборов | 60%
|  | Комбыт | 2 | 3 предприятия | выполнено
|  | Ремонтные заявки |  | 2 | 2
| Частный сектор |  |  | 10 | 10-уведомлений
30.09 | подчистка | ТО ВДГО | 3
| Частный сектор |  |  | 10 | 10-уведомлений
|  | замеры | 2 | 5 адресов | выполнено
Ремонтные заявки
| Загородная 71-7 | монтакж счетчика |  |  | выполнено
| Л.Толстого д.56 | перемонтаж |  |  | выполнено
Начальник АДС________________________Е.Н.Зарецкая

## план
План работы слесарей по ТО ВДГО и опрессовке газопроводов по Окуловскому газовому участку
на октябрь 2020 г.
Дата ТО | Дата опрессовки | Адрес | Вид работ
2020-10-01 | 2020-10-05 | г. Окуловка ул. Островского д.58 подъезд 1 | ТО ВКГО иВДГО
2020-10-02 |  | г. Окуловка ул. Островского д.58 подъезд 2
2020-10-06 | 2020-10-07 | г. Окуловка ул. Крупская д. 8 | ТО ВКГО иВДГО
|  | г. Окуловка ул. Белинского д.10 | ТО ВКГО иВДГО
2020-10-07 | 2020-10-07 | г.Окуловка ул. 1 Перетенская д.1 | ТО ВКГО иВДГО
|  | г. Окуловка ул. 1 Перетенская д. 5 | ТО ВКГО иВДГО
|  | г. Окуловка ул. 2 Перетенская д. 3 | ТО ВКГО иВДГО
2020-10-07 | 2020-10-08 | г.Окуловка ул. Рылеева д. 1а | ТО ВКГО иВДГО
2020-10-09 | 2020-10-13 | г. Окуловка ул. Островского д. 40 подъезд 1,2 | ТО ВКГО иВДГО
2020-10-12 |  | г. Окуловка ул. Островского д. 40 подъезд 3,4
2020-10-14 | 2020-10-16 | г. Окуловка ул. Н. Николаева д. 55 к 1подъезд 1,2 | ТО ВКГО иВДГО
2020-10-15 |  | г. Окуловка ул. Н. Николаева д. 55 к 1подъезд 3,4
2020-10-19 | 2020-10-21 | г. Окуловка ул. Н. Николаева д. 55 к 2 подъезд 1,2 | ТО ВКГО иВДГО
2020-10-20 |  | г. Окуловка ул. Н. Николаева д. 55 к 2 подъезд 3,4
2020-10-22 | 2020-10-26 | г. Окуловка ул. Н. Николаева д. 55 к 3 подъезд 1,2 | ТО ВКГО иВДГО
2020-10-23 |  | г. Окуловка ул. Н. Николаева д. 55 к 3 подъезд 3,4
2020-10-26 |  | п. Угловка ул. Центральная д. 14а кв. 6,11,12,14,18,19,20,21,22,23,27 | ТО ВКГО иВДГО
2020-10-27 |  | п. Угловка ул. Центральная д. 14а кв. 30,31,36,38,39,42,55 | ТО ВКГО иВДГО
2020-10-27 |  | п. Угловка ул. Центральная д. 11а кв. 4,5,11,14,17,18,25 | ТО ВКГО иВДГО
2020-10-28 |  | п. Угловка ул. Центральная д21 кв. 5,6,7,13,14,20,22,24,27 | ТО ВКГО иВДГО
2020-10-29 |  | п. Угловка ул. Центральная д21 кв. 28,29,30,35,44,50,55,57,58,62,64,66 | ТО ВКГО иВДГО
2020-10-30 |  | г. Окуловка ул. Парфенова д 2 кв. 1,7,9,10,11,15,16,18 | ТО ВКГО иВДГО