## отчет
Отчет о работе слесарей по ТО ВДГО и опрессовке газ-дов
с 19 по 23 сентября 2016 года
Дата | Адрес | Вид работ | Кол-во чел. | Объем работ | Выполнено | %
26.09. | д.Прошково д.11 п.1,2 |  | 5 | 40 кв.40 приборов | 16 кв. 16 приборов | 40%
|  | Ремонтные заявки |  | 5 | 5
27.09 | д.Прошково д.12 п.1,2,3 | ТО ВДГО и опрессовка | 4 | 27 кв.27 приборов | 13 кв. 13 приборов | 49%
|  | Ремонтные заявки |  | 8 | 8
28.09 | Пушкинская 57-а п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 16 кв. 32 прибора | 8 кв. 16 приборов | 50%
| Регионгаз | отключения б/с |  | 17кв. | 4 оплата,0-отк. | до обеда
|  | Ремонтные заявки |  | 3 | 3
| Частный сектор |  | 2 | 10 | 10-уведомлений
| Кропоткина 33 | перемонтаж,замена ГС со сваркой |  |  | выполнено
| Южная 47-64 | перемонтаж |  |  | выполнено
29.09 | Ленинградская д.6 п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 16 кв. 32 прибора | 9кв. 18 приборов | 60%
|  | Комбыт | 2 | 3 предприятия | выполнено
|  | Ремонтные заявки |  | 2 | 2
| Частный сектор |  |  | 10 | 10-уведомлений
30.09 | подчистка | ТО ВДГО | 3
| Частный сектор |  |  | 10 | 10-уведомлений
|  | замеры | 2 | 5 адресов | выполнено
Ремонтные заявки
| Загородная 71-7 | монтакж счетчика |  |  | выполнено
| Л.Толстого д.56 | перемонтаж |  |  | выполнено
Начальник АДС________________________Е.Н.Зарецкая

## план
План работы слесарей по ТО ВДГО и опрессовке газопроводов
на апрель 2020 г. по г.Окуловка и Окуловскому району
Дата ТО | Дата опрессовки | Адрес | Вид работ
06.04.2020 - 08.04.2020 | 2020-04-08 | п.Кулотино, ул. Набережная, д.10 | ТО ВКГО и ВДГО
п.Кулотино, ул. Набережная, д.11
п.Кулотино, ул. Набережная, д.12
|  | г.Окуловка, ул. Парфенова, д.14 | ТО ВКГО и ВДГО
г.Окуловка, пер. Парковый, д.3
09.04.2020-10.04.2020 | 2020-04-13 | г.Окуловка, ул. Парфенова, д.2 | ТО ВКГО и ВДГО
г.Окуловка, пер. Парковый, д.1
14.04.2020-15.04.2020 | 2020-04-16 | г.Окуловка, ул. Трычкова, д.11 | ТО ВКГО и ВДГО
г.Окуловка, ул. Трычкова, д.11а
2020-04-17 | 2020-04-17 | г.Окуловка, ул. Стрельцова, д.18 | ТО ВКГО и ВДГО
20.04.2020, 21.04.2020 | 2020-04-21 | г.Окуловка, ул. Парфенова, д.6 | ТО ВКГО и ВДГО
22.04.2020 - 23.04.2020 | 2020-04-23 | г.Окуловка, ул. Парфенова, д.4а | ТО ВКГО и ВДГО
2020-04-24 | 2020-04-24 | г.Окуловка, ул. Новгородская, д. 44а | ТО ВКГО и ВДГО
|  | г.Окуловка, ул. Р.Люксембург, д.26 | ТО ВКГО и ВДГО
|  | г. Окуловка, ул. Разведчиков, д. 3 | ТО ВКГО и ВДГО
|  | г. Окуловка, ул. Советская, д. 17а | ТО ВКГО и ВДГО
|  | г.Окуловка, ул. Глинки, д.5 | ТО ВКГО и ВДГО
|  | г.Окуловка, пер. Парковый, д.8 | ТО ВКГО и ВДГО
27.04.2020-28.04.2020 | 2020-04-29 | пос. Угловка, ул. Центральная, д. 21 | ТО ВКГО и ВДГО
2020-04-30 | 2020-04-30 | г.Окуловка, Почтамская,д.45 | ТО ВКГО и ВДГО
|  | г.Окуловка, Почтамская,д.47 | ТО ВКГО и ВДГО
|  | г.Окуловка, Почтамская,д.49 | ТО ВКГО и ВДГО
|  | г.Окуловка, Почтамская,д.50 | ТО ВКГО и ВДГО
|  | г.Окуловка, Почтамская,д.52 | ТО ВКГО и ВДГО
|  | г.Окуловка, Почтамская,д.54 | ТО ВКГО и ВДГО
|  | г.Окуловка, Почтамская,д.56 | ТО ВКГО и ВДГО
|  | г.Окуловка, Почтамская,д.58 | ТО ВКГО и ВДГО