## отчет
Отчет о работе слесарей по ТО ВДГО и опрессовке газ-дов
с 19 по 23 сентября 2016 года
Дата | Адрес | Вид работ | Кол-во чел. | Объем работ | Выполнено | %
26.09. | д.Прошково д.11 п.1,2 |  | 5 | 40 кв.40 приборов | 16 кв. 16 приборов | 40%
|  | Ремонтные заявки |  | 5 | 5
27.09 | д.Прошково д.12 п.1,2,3 | ТО ВДГО и опрессовка | 4 | 27 кв.27 приборов | 13 кв. 13 приборов | 49%
|  | Ремонтные заявки |  | 8 | 8
28.09 | Пушкинская 57-а п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 16 кв. 32 прибора | 8 кв. 16 приборов | 50%
| Регионгаз | отключения б/с |  | 17кв. | 4 оплата,0-отк. | до обеда
|  | Ремонтные заявки |  | 3 | 3
| Частный сектор |  | 2 | 10 | 10-уведомлений
| Кропоткина 33 | перемонтаж,замена ГС со сваркой |  |  | выполнено
| Южная 47-64 | перемонтаж |  |  | выполнено
29.09 | Ленинградская д.6 п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 16 кв. 32 прибора | 9кв. 18 приборов | 60%
|  | Комбыт | 2 | 3 предприятия | выполнено
|  | Ремонтные заявки |  | 2 | 2
| Частный сектор |  |  | 10 | 10-уведомлений
30.09 | подчистка | ТО ВДГО | 3
| Частный сектор |  |  | 10 | 10-уведомлений
|  | замеры | 2 | 5 адресов | выполнено
Ремонтные заявки
| Загородная 71-7 | монтакж счетчика |  |  | выполнено
| Л.Толстого д.56 | перемонтаж |  |  | выполнено
Начальник АДС________________________Е.Н.Зарецкая

## план
План работы слесарей по ТО ВДГО и опрессовке газопроводов Окуловский газовый участок
на август 2020 г.
Дата ТО | Дата опрессовки | Адрес | Вид работ
2020-08-03 | 2020-08-04 | г. Окуловка ул. Космонавтов д. 3 | ТО ВКГО и ВДГО
г. Окуловка ул. Космонавтов д. 4
2020-08-05 | 2020-08-06 | г. Окуловка ул. 2-я Комсомольская д. 4а | ТО ВКГО иВДГО
2020-08-07 | 2020-08-10 | г. Окуловка ул. 2-я Комсомольская д. 2а | ТО ВКГО иВДГО
2020-08-11 | 2020-08-11 | г. Окуловка ул. Труда д. 10 | ТО ВКГО иВДГО
г. Окуловка ул. Труда д. 31
г. Окуловка ул. Трычкова д. 5
г. Окуловка ул. Чайковского д.12
2020-08-12 | 2020-08-14 | п. Кулотино ул.Кооперативная д.2
2020-08-17 | 2020-08-19 | п. Угловка ул. Советская 10 | ТО ВКГО иВДГО
2020-08-21 | 2020-08-24 | п. Угловка ул. Советская 19 | ТО ВКГО иВДГО
2020-08-25 | Подчистка | г. Окуловка ул. Стрельцова д.7 (1,3,6,9,10, 12,13,15,18,19,20,24,26,27,28,30,32,33,36,37) | ТО ВКГО иВДГО
2020-08-26 | Подчистка | г. Окуловка ул. Стрельцова д 7(38,39,40,41, 42,43,45,48,49,58,60,61,63,65,66,69,70,72,74,80 | ТО ВКГО иВДГО
2020-08-27 | Подчистка | г. Окуловка ул. Стрельцова д. 7 (81,84,90,93,94, 95,96,97,98,99,103,104,105,114,115,118) | ТО ВКГО иВДГО
2020-08-28 | Подчистка | п. Угловка ул. Советская д. 17 (2,10,13,14,15, 18,20,26,30,32,33,35,40,44,48,59 | ТО ВКГО иВДГО
п. Угловка ул. Советская д.18 (1,2,3,7)
2020-08-31 | Подчистка | п. Угловка ул. Советская д.18 (16,20,21,25,27,29,33,36,37,40,42,47,48,50,51,52,55,57,58,59,) | ТО ВКГО иВДГО