## отчет
Отчет о работе слесарей по ТО ВДГО и опрессовке газ-дов
с 19 по 23 сентября 2016 года
Дата | Адрес | Вид работ | Кол-во чел. | Объем работ | Выполнено | %
26.09. | д.Прошково д.11 п.1,2 |  | 5 | 40 кв.40 приборов | 16 кв. 16 приборов | 40%
|  | Ремонтные заявки |  | 5 | 5
27.09 | д.Прошково д.12 п.1,2,3 | ТО ВДГО и опрессовка | 4 | 27 кв.27 приборов | 13 кв. 13 приборов | 49%
|  | Ремонтные заявки |  | 8 | 8
28.09 | Пушкинская 57-а п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 16 кв. 32 прибора | 8 кв. 16 приборов | 50%
| Регионгаз | отключения б/с |  | 17кв. | 4 оплата,0-отк. | до обеда
|  | Ремонтные заявки |  | 3 | 3
| Частный сектор |  | 2 | 10 | 10-уведомлений
| Кропоткина 33 | перемонтаж,замена ГС со сваркой |  |  | выполнено
| Южная 47-64 | перемонтаж |  |  | выполнено
29.09 | Ленинградская д.6 п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 16 кв. 32 прибора | 9кв. 18 приборов | 60%
|  | Комбыт | 2 | 3 предприятия | выполнено
|  | Ремонтные заявки |  | 2 | 2
| Частный сектор |  |  | 10 | 10-уведомлений
30.09 | подчистка | ТО ВДГО | 3
| Частный сектор |  |  | 10 | 10-уведомлений
|  | замеры | 2 | 5 адресов | выполнено
Ремонтные заявки
| Загородная 71-7 | монтакж счетчика |  |  | выполнено
| Л.Толстого д.56 | перемонтаж |  |  | выполнено
Начальник АДС________________________Е.Н.Зарецкая

## план
План работы слесарей по ТО ВДГО и опрессовке газопроводов
на февраль 2020 г. Окуловский газовый участок
Дата ТО | Дата опрессовки | Адрес | Вид работ | Объем работ |  |  |  | примечания
|  |  |  | подъезд | ПГ | ВПГ | котел
2020-02-03 | Повторное ТО | г. Окуловка ул. Н. Николаева д.42 (кв.5,7,9,10,15,16,19,21,25,27) | ТО ВКГО | 2 | 10 |  |  | ООО "Мастер плюс"
2020-02-03 | 2020-02-03 | г. Окуловка ул. Новгородская д.27 | ТО ВКГО и ВДГО |  | 1 |  | 1
|  | г. Окуловка ул. Новгородская д.28 |  |  | 2 |  | 2
03.02.2020 - 04.02.2020 | 2020-02-05 | г. Окуловка ул. Глинки д.2 | ТО ВКГО и ВДГО | 4 | 68 |  |  | ООО "МУК Окуловкасервис"
2020-02-04 | 2020-02-04 | г. Окуловка ул. Новгородская д.29 | ТО ВКГО и ВДГО |  | 1 |  | 2
|  | г. Окуловка ул. Новгородская д.36 |  |  | 2 |  | 2
2020-02-05 | 2020-02-05 | г. Окуловка ул. Новгородская д.36А | ТО ВКГО и ВДГО |  | 2 |  | 2
|  | г. Окуловка ул. Новгородская д.37А |  |  | 2 |  | 2
|  | г. Окуловка ул. Новгородская д.38 |  |  | 1 |  | 1
06.02.2020 - 07.02.2020 | 2020-02-10 | г. Окуловка ул. Глинки д.4 | ТО ВКГО и ВДГО | 4 | 58 |  |  | ООО "МУК Окуловкасервис"
11.02.2020 - 12.02.2020 | 2020-02-13 | г. Окуловка ул. Стрельцова д.5 | ТО ВКГО и ВДГО | 4 | 56 |  |  | ООО "МУК Окуловкасервис"
2020-02-12 | Повторное ТО | г. Окуловка ул. Островского д.44 (кв. 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,16,18,20,21) | ТО ВКГО и ВДГО | 2 | 15 |  |  | ООО "МУК Окуловкасервис"
| 2020-02-12 | г. Окуловка ул. Новгородская д.38А |  |  | 2 |  | 2
|  | г. Окуловка ул. Новгородская д.40 |  |  | 2 |  | 2
2020-02-13 | Повторное ТО | г. Окуловка ул. Н. Николаева д.42 (кв.5,7,9,10,15,16,19,21,25,27) | ТО ВКГО | 2 | 10 |  |  | ООО "Мастер плюс"
| 2020-02-13 | г. Окуловка ул. Новгородская д.40А |  |  | 1 |  | 1
|  | г. Окуловка ул. Новгородская д.42А |  |  | 2 |  | 2
14.02.2020, 17.02.2020 - 18.02.2020 | 2020-02-19 | г. Окуловка ул. Стрельцова д.9 | ТО ВКГО и ВДГО | 6 | 119 |  |  | ООО "МУК Окуловкасервис"
20.02.2020 - 21.02.2020 | 2020-02-25 | г. Окуловка ул. Заводская д.2 | ТО ВКГО и ВДГО | 2 | 10 | 4
|  | г. Окуловка ул. Заводская д.4 |  | 1 | 8 | 4
|  | г. Окуловка ул. Заводская д.6 |  | 1 | 3 | 2
|  | г. Окуловка ул. Грибоедова д.34 |  | 2 | 9 | 4
2020-02-25 | Повторное ТО | г. Окуловка ул. Островского д.44 (кв. 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,16,18,20,21) | ТО ВКГО и ВДГО | 2 | 15 |  |  | ООО "МУК Окуловкасервис"
2020-02-26 | 2020-02-26 | п. Угловка ул. Советская д.22 | ТО ВКГО и ВДГО | 1 | 4 |  | 4
|  | п. Угловка ул. Центральная д.2А |  | 1 | 5 | 5
2020-02-27 | 2020-02-28 | п. Кулотино ул. Набережная д.8 | ТО ВКГО и ВДГО | 3 | 18
|  | п. Кулотино ул. Набережная д.9 |  | 2 | 12
ИТОГО: |  |  |  | 39 | 438 | 19 | 23 | 0
|  | Составил: Мастер ОГУ | А.В. Середа