## отчет
Отчет о работе слесарей по ТО ВДГО и опрессовке газ-дов
с 19 по 23 сентября 2016 года
Дата | Адрес | Вид работ | Кол-во чел. | Объем работ | Выполнено | %
26.09. | д.Прошково д.11 п.1,2 |  | 5 | 40 кв.40 приборов | 16 кв. 16 приборов | 40%
|  | Ремонтные заявки |  | 5 | 5
27.09 | д.Прошково д.12 п.1,2,3 | ТО ВДГО и опрессовка | 4 | 27 кв.27 приборов | 13 кв. 13 приборов | 49%
|  | Ремонтные заявки |  | 8 | 8
28.09 | Пушкинская 57-а п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 16 кв. 32 прибора | 8 кв. 16 приборов | 50%
| Регионгаз | отключения б/с |  | 17кв. | 4 оплата,0-отк. | до обеда
|  | Ремонтные заявки |  | 3 | 3
| Частный сектор |  | 2 | 10 | 10-уведомлений
| Кропоткина 33 | перемонтаж,замена ГС со сваркой |  |  | выполнено
| Южная 47-64 | перемонтаж |  |  | выполнено
29.09 | Ленинградская д.6 п.1,2 | ТО ВДГО и опрессовка | 3 | 16 кв. 32 прибора | 9кв. 18 приборов | 60%
|  | Комбыт | 2 | 3 предприятия | выполнено
|  | Ремонтные заявки |  | 2 | 2
| Частный сектор |  |  | 10 | 10-уведомлений
30.09 | подчистка | ТО ВДГО | 3
| Частный сектор |  |  | 10 | 10-уведомлений
|  | замеры | 2 | 5 адресов | выполнено
Ремонтные заявки
| Загородная 71-7 | монтакж счетчика |  |  | выполнено
| Л.Толстого д.56 | перемонтаж |  |  | выполнено
Начальник АДС________________________Е.Н.Зарецкая

## план
на июль 2020 г. по г.Окуловка и Окуловскому району
Дата ТО | Дата опрессовки | Адрес | Вид работ
2020-07-01 | 2020-07-02 | п. Кулотино ул. Набережная 10 | ТО ВКГО и ВДГО
п. Кулотино ул. Набережная 11
п. Кулотино ул.Набережная 12
2020-07-03 | 2020-07-06 | г. Окуловка ул.Парфенова 6
2020-07-07 | 2020-07-08 | г. Окуловка ул. Парфенова 4а
2020-07-09 | 2020-07-10 | г. Окуловка ул. Трычкова 11а
г. Окуловка ул. Стрельцова 18
г. Окуловка ул. Космонавтов 2
2020-07-13 | 2020-07-14 | п. Кулотино ул. Комунаров 4
2020-07-15 | 2020-07-16 | п. Кулотино ул. Комунаров 4б
2020-07-17 | 2020-07-20 | г. Окуловка ул. Калинина 1
2020-07-21 | 2020-07-23 | п. Угловка Центральная 19
2020-07-24 | 2200-07-27 | п. Угловка Центральная 17
2020-07-28 | 2020-07-29 | г. Окуловка ул. Р. Зорге 27 | ТО ВКГО и ВДГО
г. Окуловка ул. Р. Зорге 28
г. Окуловка ул. Р. Зорге 29
г. Окуловка ул. Р. Зорге 30
г. Окуловка ул. Р. Зорге 31
г. Окуловка ул. Р. Зорге 26
30.-31.07.2020 | 30.-31.07.2020 | г. Окуловка ул. Почтамская 45 | ТО ВКГО и ВДГО
г. Окуловка ул. Почтамская 47
г. Окуловка ул. Почтамская 48
г. Окуловка ул. Почтамская 49
г. Окуловка ул. Почтамская 50
г. Окуловка ул. Почтамская 52
г. Окуловка ул. Октябрьская 17
г. Окуловка ул. Октябрьская 8
г. Окуловка ул. Почтамская 54
г. Окуловка ул. Почтамская 56
г. Окуловка ул. Почтамская 58
г. Окуловка ул. Газа 3
г. Окуловка ул. Горького 31