## план
План работы слесарей по ТО ВДГО/ВКГО и опрессовке газопроводов на март 2020 года
Окуловский газовый участок
Дата ТО | Адрес | Вид работ
02.03.2020 - 04.03.2020 | г. Окуловка ул. Стрельцова д.7 | ТО ВКГО и ВДГО
2020-03-02 | г. Окуловка ул. Новгородская д.43 | ТО ВКГО и ВДГО
г. Окуловка ул. Новгородская д.45
2020-03-03 | г. Окуловка ул. новгородская д.46 | ТО ВКГО и ВДГО
г. Окуловка ул. Новгородская д.47
2020-03-04 | г. Окуловка ул. Новгородская д.49 | ТО ВКГО и ВДГО
г. Окуловка ул. Новгородская д.51
2020-03-05 | г. Окуловка ул. Островского д.10 | ТО ВКГО и ВДГО
г. Окуловка ул. Островского д.19
06.03.2020, 10.03.2020 | п. Угловка ул. Советская д.17 | ТО ВКГО и ВДГО
12.03.2020 - 13.03.2020 | п. Угловка ул. Советская д.18 | ТО ВКГО и ВДГО
2020-03-16 | г. Окуловка ул. Ломоносова д.6 (кв.6,7,9,10,14,15,19,21,23,25,33 | ТО ВКГО
| г. Окуловка ул. Ломоносова д.4 (кв.6,7,9,13,14,15,,16,17,20,37,38 | ТО ВКГО
2020-03-17 | п. Угловка ул. Советская д.20 | ТО ВКГО и ВДГО
п. Угловка ул. Советская д.20А
18.03.2020 -19.03.2020 | п. Кулотино ул. Кирова д.10 | ТО ВКГО и ВДГО
23.03.2020 -24.03.2020 | п. Кулотино ул. Кирова д.12 | ТО ВКГО и ВДГО
2020-03-23 | г. Окуловка ул. Островского д.36 (кв.6) | ТО ВКГО и ВДГО
г. Окуловка ул. Островского д.34 (кв.10)
г. Окуловка ул. Кирова д.12 (кв.2,3,4,7)
г. Окуловка ул. Кирова д.14 (кв.2,3,7)
2020-03-23 | г. Окуловка ул. Перестовская д.3 | ТО ВКГО и ВДГО
г. Окуловка ул. Перестовская д.3А
2020-03-25 | г. Окуловка ул. Кирова д.20 (кв.1,3,5,6) | ТО ВКГО и ВДГО
г. Окуловка ул. Кирова д.22 (кв.3,5,7)
г. Окуловка ул. Кирова д.24 (кв. 2,8,9)
г. Окуловка ул. Кирова д.26 (кв. 8,11,12)
г. Окуловка ул. Кирова д.28 (кв. 3,6,9,)
г. Окуловка ул. Крупской д.11А кв.2
г. Окуловка ул. Крупской д. 11Б кв.2
г. Окуловка ул. Крупской д. 11В кв.1
г. Окуловка ул. М.Маклая д.15 кв.2
г. Окуловка ул. Горная д.25 кв.2
г. Окуловка д.Березовка д.59 кв.1
г. Окуловка д. Березовка д.60 кв.2
г. Окуловка д. Березовка д.64 кв.2
2020-03-26 | г. Окуловка ул. Ломоносова д.6 (кв.6,7,9,10,14,15,19,21,23,25,33 | ТО ВКГО и ВДГО
г. Окуловка ул. Ломоносова д.4 (кв.6,7,9,13,14,15,,16,17,20,37,38
2020-03-26 | п. Кулотино пр. Советский д.6 | ТО ВКГО и ВДГО
27.03.2020, 30.03.2020 | п. Кулотино ул. Набережная д.1 | ТО ВКГО и ВДГО
п. Кулотино ул. Набережная д.3
п. Кулотино ул. Набережная д.5
п. Кулотино ул. Набережная д.7
ИТОГО:
| Составил: Мастер ОГУ | А.В. Середа