## план
План работы слесарей по ТО ВДГО и опрессовке газопроводов
на сентябрь 2020 г. по Окуловскому ГУ
Дата ТО | Дата опрессовки | Адрес | Вид работ | Объем работ |  |  |  | примечания
|  |  |  | подъезд | ПГ | ВПГ | котел
2020-09-01 | 2020-04-02 | д. Полищи ул. Млодежная д.5 | ТО ВКГО и ВДГО |  | 2 |  | 2
|  | д. Полищи ул. Млодежная д. 1 |  |  | 14 | 10
2020-09-03 | 2020-09-03 | д. Полищи ул. Октябрьская д. 1 | ТО ВКГО иВДГО |  | 2 |  | 2
|  | д. Полищи ул. Октябрьская д. 10 |  |  | 1 |  | 1
|  | д. Полищи ул. Октябрьская д. 2 |  |  | 2 |  | 2
|  | д. Полищи ул. Октябрьская д.4 |  |  | 1 |  | 1
|  | д. Полищи ул. Октябрьская д. 5 |  |  | 1 |  | 1
|  | д. Полищи ул. октябрьская д.6 |  |  | 1 |  | 1
|  | д. Полищи ул. Октябрьская д.7 |  |  | 1 |  | 1
|  | д. Полищи ул. ул. Октябрьская д.8 |  |  | 2 |  | 2
2020-09-04 | 2020-09-07 | п. Угловка ул. Советская д.24 | ТО ВКГО иВДГО |  | 4 |  | 4
|  | п. Угловка ул. Центральная д. 2 |  |  | 36 |  |  | ООО "УК Окуловская"
08.09.2020-09.09.2020 | 2020-09-10 | п. Угловка ул. Центральна д. 15 | ТО ВКГО иВДГО |  | 70 | 66 |  | ООО "МУК Окуловкасервис"
11.09.2020-14.09.2020 | 2020-09-15 | п. Угловка ул. Центральная д. 17 | ТО ВКГО иВДГО |  | 66 | 66 |  | ООО "МУК Окуловкасервис"
16.09.202-17.09.2020 | 2020-09-18 | п. Угловка ул. Центральная д. 12а | ТО ВКГО иВДГО |  | 66 | 64 |  | ООО "Угловская УК"
2020-09-21 | 2020-09-22 | п. Угловка ул. Центральная д. 16а | ТО ВКГО иВДГО |  | 53 |  |  | ООО "Угловская УК"
2020-09-23 | 2020-09-24 | п. Угловка ул. Центральная д. 9а | ТО ВКГО иВДГО |  | 24 | 22
2020-09-25 | 2020-09-28 | п. Угловка ул. Центральная д. 13 | ТО ВКГО иВДГО |  | 21 | 17
2020-09-29 | 2020-09-30 | г. Окуловка ул. Островского д. 38а | ТО ВКГО иВДГО |  | 78 |  | 77 | ООО "УК Окуловская"